Расчет нормы выработки машин

Норма выработки машин играет значительную роль в производительности труда на стройках. Количество доброкачественной продукции, которую должна выработать машина в соответствии со своими паспортными данными, всегда зависит от ее технического состояния, условий выполнения строительно-монтажных процессов и организации рабочего места, а также квалификации машинистов. Конструктивные и эксплуатационные характеристики строительных машин, введенные в норму времени, будут определять величину нормы выработки машин.

Рабочие, управляемых машин, должны быть нацелены на полное выполнение и перевыполнение норм выработки с учетом правильного подбора организационно-технических условий и расчетов самой нормы.

При выдаче сменных заданий механизаторам норма выработки Nвыр. (м), м3, т, м2 и т. д., подсчитывается по формуле:

| Nвыр= С ТсмNмаш, |  |
| --- | --- |

где: С – число смен работы машин; Тсм – продолжительность смены, час; Nмаш – норма времени использования машин, мхчас.

ПРИМЕР: Башенный кран грузоподъемностью до 3,0 т работает три смены и подает бетон в конструкцию бункером емкостью 0,75 м3. Определить норму выработки башенного крана за три смены.  В соответствии с ЕНиР-87 сб. E1§7 норма времени использования    машины при подаче бетона бункером вместимостью 0,75 м3 – 0,11 мхчас / м3.

РЕШЕНИЕ: Nвыр. = 3,0 × 8,2 /0,11 = 223,6 м3 / смену.

Задача 2.2. Подсчитать норму выработки машин, используя данные в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Данные для определения нормы выработки машин

| Вариант | Процесс (вид работ) | Норма труда (времени) м х час / м3 | Число смен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Погрузка материалов погрузчиками | 0,15 | 3 |
| 3, 4 | Подача материалов стреловым краном | 0,50 | 5 |
| 5, 6 | Подача материалов башенным краном | 0,20 | 4 |
| 7, 8 | Устройство подмостей | 0,48 | 6 |
| 9, 10 | Монтаж конструкций | 1,60 | 1 |
| 11, 12 | Планировка земляных участков | 0,15 | 3 |
| 13, 14 | Укладка покрытий | 0,40 | 2 |
| 15 | Установка колонн | 0,80 | 1 |