Эксплуатационная часовая производительность башенного крана (т/ч)

определяется по формуле:

Пэ.ч = Q ∙nц∙ kг ∙kв,

Где Q – грузоподъемность крана, т;

nц - число циклов за 1 час работы;

kг – коэффициент использования крана по грузоподъемности;

kв - коэффициент использования крана по времени за смену (kв =0,8).

Число циклов в час (округлить до целого числа)

nц = 60/Тц,

Где Тц – продолжительность одного цикла, мин:

Тц = Тм + Тр,

Где Тм, Тр – соответственно продолжительность всех операций, выполняемых

машиной (машинное время), и время, затрачиваемое на выполнение ручных операций, мин;

Тм = tв + tпов + tп;

Тр = tс + tу,

Где tв – время вертикального перемещения крюка, мин;

tпов - время на поворот стрелы, мин;

tп – время передвижения крана, мин;

tс – время, затрачиваемое на строповку груза, мин;

tу – время, затрачиваемое на установку в рабочее положение и отсоединение грузозахватных приспособлений, мин.

Время вертикального перемещения крюка

tв = Н ́/ν1 + Н ́ ́/ν2,

где Н ́, Н ́ ́ - соответственно длина пути крюка при подъеме и опускании, м;

ν1, ν2 – соответственно скорость подъема и опускания крюка, м/мин.

Время на поворот стрелы

tпов = 2∙α/360∙n,

где α – угол поворота стрелы в одну сторону, град;

n – частота вращения поворотной части крана, об/мин.

Время передвижения крана

tп = L/νп,

где L – путь передвижения крана, м;

νп – скорость передвижения крана, м/мин.

Коэффициент использования крана по грузоподъемности

Kг = Qср.в / Q,

где Qср.в – средневзвешенная грузоподъемность крана, т:

Qср.в = Qi ∙mi/100,

где Qi – средняя нагрузка при каждом цикле, т (Qi =Q);

mi – процентное содержание одинаковых средних значений нагрузки в течение смены, % (табл. 3.6).

Таблица 3.6 – Процентное содержание одинаковых средних значений нагрузки в течение смены.

2. Сменная производительность (т/см)

Пэ. см = Пэ. ч х Тсм х hсм,

Где Тсм – время смены (8ч),

hсм – среднее число смен работы в течение года (обычно принимают 400 смен).

3. Годовая выработка крана (т/год)

Пгод = Пэ. ч ∙ Тгод,

Где Пэ. ч – эксплуатационная часовая производительность крана, т/ч;

Тгод – рабочее время крана в течение года, ч;

Тгод = Тсм х hсм х [365 - (T1 + T2 + T3 +T4)],

Где T1 – выходные, праздничные дни (61);

T2– число дней простоев по метеорологическим причинам: сильный

ветер, мороз, дождь, туман (12);

T3 – время перебазировки крана (5);

T4 – затраты времени на ремонтные работы (12).

Таблица 3.7 – Данные для выбора башенного крана.

| № | А, мм | Нм, мм | Б, т | С, мм | Д, мм | Е, т | h0, м | hз, м | hс, м | hп, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1480 | 220 | 0.539 | 5950 | 450 | 0.77 | 12.0 | 0.5 | 1.20 | 1.80 |
| 2 | 1580 | 220 | 0.576 | 4750 | 450 | 0.35 | 12.5 | 0.5 | 1.35 | 1.80 |
| 3 | 1680 | 220 | 0.612 | 4450 | 450 | 0.45 | 13.0 | 0.5 | 1.25 | 1.80 |
| 4 | 1780 | 220 | 0.648 | 4300 | 450 | 0.60 | 14.5 | 0.5 | 1.00 | 1.80 |
| 5 | 1880 | 220 | 0.685 | 5050 | 450 | 0.75 | 15.0 | 0.5 | 0.95 | 1.80 |
| 6 | 1980 | 220 | 0.721 | 5950 | 450 | 0.77 | 13.8 | 0.5 | 0.98 | 1.80 |
| 7 | 2080 | 220 | 0.758 | 4750 | 450 | 1.05 | 12.9 | 0.5 | 1.15 | 1.80 |
| 8 | 2180 | 220 | 0.794 | 4450 | 450 | 0.77 | 15.0 | 0.5 | 1.05 | 1.80 |
| 9 | 2280 | 220 | 0.831 | 4300 | 450 | 0.35 | 16.0 | 0.5 | 1.10 | 1.80 |
| 10 | 5100 | 220 | 0.867 | 5050 | 450 | 0.45 | 14.9 | 0.5 | 1.15 | 1.80 |
| 11 | 2400 | 220 | 0.539 | 5950 | 600 | 0.60 | 12.0 | 0.5 | 1.20 | 1.80 |
| 12 | 2700 | 220 | 0.576 | 4750 | 600 | 0.75 | 12.5 | 0.5 | 1.35 | 1.80 |
| 13 | 3000 | 220 | 0.612 | 4450 | 600 | 0.77 | 13.0 | 0.5 | 1.25 | 1.80 |
| 14 | 3300 | 220 | 0.648 | 4300 | 600 | 1.05 | 14.5 | 0.5 | 1.00 | 1.80 |
| 15 | 3600 | 220 | 0.685 | 5050 | 600 | 2.35 | 15.0 | 0.5 | 0.95 | 1.80 |
| 16 | 3900 | 220 | 0.721 | 5950 | 600 | 2.32 | 13.8 | 0.5 | 0.98 | 1.80 |
| 17 | 4200 | 220 | 0.758 | 4750 | 600 | 1.05 | 12.9 | 0.5 | 1.15 | 1.80 |
| 18 | 4500 | 220 | 0.794 | 4450 | 600 | 0.77 | 15.0 | 0.5 | 1.05 | 1.80 |
| 19 | 4800 | 220 | 0.831 | 4300 | 600 | 2.35 | 16.0 | 0.5 | 1.10 | 1.80 |
| 20 | 5100 | 220 | 0.867 | 5050 | 600 | 2.32 | 14.9 | 0.5 | 1.15 | 1.80 |

Примечание: А- длина плиты перекрытия (1ПК). Н -  высота плиты перекрытия, м.

Б – вес плит перекрытия, т. С - длина ригеля, м. Д – высота ригеля, м. Е – все конструкции, т. h0 - высота здания, м. hз - высота запаса, м (0,5 - 3 м) – это расстояние между нижней плоскостью конструкции и зданием: должно быть не менее – 0,5 м.

hс - высота строповки. hк - высота монтируемой конструкции, принимаемая по варианту. hп – высота полиспаста, м.