Практическое занятие №06

Определение продолжительности монтажных работ

Продолжительность монтажных работ Т (в сменах) при работе одного монтажного крана определяется по формуле:

Т=РКп∙Пэ.см+Тi,                                                                                      (26)

где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная 4169,47 т;

Кп – планируемый коэффициент перевыполнения производственных норм на монтажных работах, равный 1,1;

Пэ.см – эксплуатационная сменная производительность монтажного крана в т/см;

Тi – продолжительность вспомогательных работ по монтажу и передвижкам крана и технологических и организационных перерывов при монтаже конструкций, определяемый по формуле:

Тi=Тм+Тпп+Тт=См+Ст+СппNмк∙Тар(4р)∙tсм+Тт,                                              (27)

где Тпп – время на транспортирование монтажного крана, в ч;

Тм – продолжительность монтажа крана и его пробного пуска,  в ч;

См – единовременные затраты на монтаж крана;

Ст – единовременные затраты на транспортировку крана;

Спп – единовременные затраты на пробный пуск;

Тар (4р) – стоимость тарифной ставки для монтажника IV разряда;

Nмк – количество монтажников крана (=3);

tсм = 8ч – продолжительность смены;

Тт – неизбежные технологические и организационные перерывы в работе, связанные с производством других работ, в ч, равное 2;

Рассчитываем продолжительность монтажных работ для каждого из выбранных монтажных кранов.