Практическо занятие №07

Определение трудоёмкости монтажных работ

Трудоёмкость θ монтажных работ определяется по формуле:

θ=РКп∙Пэ.см∙Nр+ θi,                                                                              (28)

где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная 4169,47 т;

Кп – планируемый коэффициент перевыполнения производственных норм на монтажных работах, равный 1,1;

Пэ.см – эксплуатационная сменная производительность монтажного крана в т/см;

Nр – количество рабочих в звене при монтаже соответствующего типа конструкций,  в том числе и машинистов крана;

θi – трудоёмкость вспомогательных работ  в чел-сменах, определяемая по формуле:

θi=θт+θм.д+θр+θп=Сз/птр.+Сз/пм.к.+Сз/пд.к.+Сз/пп.п.+Сз/прем∙tсм∙TТар(4р)∙tсм,        (29)

где θт – трудоёмкость транспортирования крана к месту проведения работ в чел-сменах;

θм.д – трудоёмкость монтажа, пробного пуска и демонтажа кранов в чел-сменах;

θр – трудоёмкость текущего ремонта крана в чел-сменах;

θп – трудоёмкость выполнения прочих подготовительных и заключительных работ в чел-сменах;

Сз/птр – единовременные затраты на транспортирование крана, тг;

Сз/пм.к. – единовременные затраты на монтаж крана, тг;

Сз/пд.к. – единовременные затраты на демонтаж крана, тг;

Сз/пп.п. – единовременные затраты на пробный пуск крана, тг;

Сз/прем – стоимость ремонта  крана, тг;

Тар(4р) – стоимость тарифной ставки для монтажника IV разряда;

tcм= 8ч – продолжительность рабочей смены.

Трудоемкость θе единицы монтажных работ (1т) определяется по формуле:

θе=θР,                                                                                                         (30)

где Р – объем работ по монтажу конструкций в т, подлежащий выполнению одним монтажным краном, равная 4169,47 т;

θ – общая трудоёмкость монтажных работ, выполненных одним краном, в чел-сменах, определяемая по формуле (28).

Рассчитываем трудоёмкость монтажных работ для каждого из выбранных монтажных кранов.